## DASHBOARD
PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD
5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 15
PROJETOS ATIVOS |  |  |  | TAREFAS DONE |  |  |  | EM WAITING |  |  |  | TOTAL TAREFAS
VISÃO CONSOLIDADA POR PROJETO
Projeto | GTB | Tarefas | Done | Doing | Waiting | To Do | % Progresso | BMK | ECF | MF | LF | Memo | AÇÃO | FILTRAR
Dorf Ketal | GTB-1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | ● Done | ● Doing | ● To Do | ● Waiting | ● To Do | ✉ Cobrar
TechNova | GTB-1001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | ● Done | ● Done | ● Done | ● Done | ● Done | ✓ OK
GlobalCorp | GTB-1002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75% | ● Done | ● Done | ● Done | ● Done | ● Done | ✓ OK
Nexus Indust. | GTB-1003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.67% | ● To Do | ● To Do | ● To Do | ● To Do | ● To Do | ✓ OK
Alpha Trading | GTB-1004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | ● Done | ● Done | ● Waiting | ● Done | ● Done | ✓ OK

## AC2025
|  |  | ABA TAREFA | [5 empty] | ABA BENCHMARKING |  |  |  | ABA ECF | [5 empty] | ABA MEMORANDO |  |  | ABA LOCAL FILE | [5 empty] | ABA MASTER FILE | [6 empty] | ABA SOLICITAÇÕES | [6 empty] | ABA PENDÊNCIAS | [6 empty] | ABA ENTREGÁVEIS |  |  |  | ABA ANOTAÇÕES
Tipo | Projeto / Cliente | GTB |  | Tarefa | Início | Fim | Status | Comentário |  | Segmento | Status | Comentário |  | Transação | Status ECF | E-mail Enviado? | Cliente Retornou? | Comentário ECF |  | Status Memo | Comentário Memo |  | Status LF | E-mail Enviado? | Cliente Retornou? | Data Limite | Comentário LF |  | Status MF | E-mail Enviado? | Previsão Cliente | Recebido? | Data Limite | Anotações Gerais MF |  | Solicitação | Data Início | Repetir até | Frequência | Status | Comentário |  | Pendência | Data Início | Repetir até | Frequência | Status | Comentário |  | Entregável | Status | Comentário |  | Política TP / Histórico | Discussões e Conclusões
| ▼ Dorf Ketal | GTB-1000
|  |  |  | Análise de comparáveis FY2024 | 15/01/2025 | 28/02/2025 | ● Done |  |  | Manufatura | ● Done |  |  | Royalties | ● Doing |  |  |  |  | ● To Do |  |  | ● Waiting | [5 empty] | ● To Do
|  |  |  | Preparação ECF Bloco W | 01/03/2025 | 30/04/2025 | ● Doing | [6 empty] | Serviços Técnicos | ● Doing
|  |  |  | Revisão Master File global | 01/05/2025 | 30/06/2025 | ● Waiting | [15 empty] | ● Waiting | [5 empty] | ● Waiting
| ▼ TechNova | GTB-1001
|  |  |  | Levantamento funcional (FAR) | 10/01/2025 | 20/02/2025 | ● Done |  |  | Distribuição | ● Done |  |  | Distribuição | ● Done |  |  |  |  | ● Done |  |  | ● Done | [5 empty] | ● Done
|  |  |  | Benchmark PNL e margem operacional | 01/03/2025 | 15/04/2025 | ● Doing |  |  | Distribuição | ● Doing
| ▼ GlobalCorp | GTB-1002
|  |  |  | Mapeamento de transações intercompany | 05/02/2025 | 31/03/2025 | ● Done |  |  | Serviços Financeiros | ● Done |  |  | Juros | ● Done |  |  |  |  | ● Done |  |  | ● Done | [5 empty] | ● Done
|  |  |  | Documentação Local File Brasil | 01/04/2025 | 30/05/2025 | ● Done | [15 empty] | ● Done
|  |  |  | Relatório de gestão de riscos | 01/06/2025 | 30/07/2025 | ● To Do | [12 empty] | ● To Do
|  |  |  | Entrega final ao cliente | 01/08/2025 | 15/09/2025 | ● Done
| ▼ Nexus Indust. | GTB-1003
|  |  |  | Coleta de dados financeiros FY24 | 20/01/2025 | 28/02/2025 | ● To Do |  |  | Manufatura | ● To Do |  |  | Garantias | ● To Do |  |  |  |  | ● To Do |  |  | ● To Do | [5 empty] | ● To Do
|  |  |  | Seleção de comparáveis Orbis | 01/03/2025 | 15/04/2025 | ● Done |  |  |  | ● Done
|  |  |  | Cálculo de arm's length range | 16/04/2025 | 31/05/2025 | ● Done
| ▼ Alpha Trading | GTB-1004
|  |  |  | Análise preliminar de contratos | 01/02/2025 | 20/03/2025 | ● Done |  |  | Trading | ● Done |  |  | Commodities | ● Done |  |  |  |  | ● Done |  |  | ● Done | [5 empty] | ● Waiting
|  |  |  | Aplicação método CUP importação | 21/03/2025 | 30/04/2025 | ● To Do | [6 empty] | Commodities | ● To Do
|  |  |  | Reconciliação ERP vs contábil | 01/05/2025 | 15/06/2025 | ● To Do |  |  | Trading

## Quadro Kanban
QUADRO KANBAN — VISÃO DE FLUXO DE TRABALHO
4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8
● TO DO |  |  |  | ● DOING |  |  |  | ● WAITING |  |  |  | ● DONE
Projeto | Tarefa | Início | Fim | Projeto | Tarefa | Início | Fim | Projeto | Tarefa | Início | Fim | Projeto | Tarefa | Início | Fim
GlobalCorp | Relatório de gestão de riscos | 01/06/2025 | 30/07/2025 | Dorf Ketal | Preparação ECF Bloco W | 01/03/2025 | 30/04/2025 | Dorf Ketal | Revisão Master File global | 01/05/2025 | 30/06/2025 | Dorf Ketal | Análise de comparáveis FY2024 | 15/01/2025 | 28/02/2025
Nexus Indust. | Coleta de dados financeiros FY24 | 20/01/2025 | 28/02/2025 | TechNova | Benchmark PNL e margem operacional | 01/03/2025 | 15/04/2025 |  |  |  |  | TechNova | Levantamento funcional (FAR) | 10/01/2025 | 20/02/2025
Alpha Trading | Aplicação método CUP importação | 21/03/2025 | 30/04/2025 | [8 empty] | GlobalCorp | Mapeamento de transações intercompany | 05/02/2025 | 31/03/2025
Alpha Trading | Reconciliação ERP vs contábil | 01/05/2025 | 15/06/2025 | [8 empty] | GlobalCorp | Documentação Local File Brasil | 01/04/2025 | 30/05/2025
[12 empty] | GlobalCorp | Entrega final ao cliente | 01/08/2025 | 15/09/2025
[12 empty] | Nexus Indust. | Seleção de comparáveis Orbis | 01/03/2025 | 15/04/2025
[12 empty] | Nexus Indust. | Cálculo de arm's length range | 16/04/2025 | 31/05/2025
[12 empty] | Alpha Trading | Análise preliminar de contratos | 01/02/2025 | 20/03/2025

## Solicitações ao Cliente
CONTROLE DE SOLICITAÇÕES AO CLIENTE
Cliente | GTB | Tipo / Descrição | Data Solicitação | Status | Retorno | Observações

## Report — Resumo Executivo
RELATÓRIO EXECUTIVO — PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
ESCOPO |  | ANÁLISE ECONÔMICA | [5 empty] | INTERVALO INTERQUARTIL (c/ AJUSTE RISCO-PAÍS)
Cliente | GTB | Transações Analisadas | Método Aplicado | Indicador de Rentabilidade | Margem da Empresa | Comparáveis Aceitas | Q. Mínimo | 1º Quartil | Mediana | 3º Quartil | Q. Máximo | Considerações Finais

## Menu Suspenso
CONFIGURAÇÃO UNIVERSAL DE STATUS
STATUS | COR DO FUNDO | COR DA FONTE | PREVIEW
● To Do | Slate 100 | Slate 700 | ● To Do
● Doing | Indigo 100 | Indigo 800 | ● Doing
● Waiting | Rose 100 | Rose 800 | ● Waiting
● Done | Emerald 100 | Emerald 800 | ● Done
N/A | Gray 100 | Gray 500 | N/A
● Pendente | Amber 100 | Amber 800 | ● Pendente
● Concluído | Emerald 100 | Emerald 800 | ● Concluído
● Cancelado | Slate 100 | Slate 500 | ● Cancelado
CADASTRO DE E-MAILS PARA COBRANÇA
CLIENTE / PROJETO | E-MAIL CONTATO | NOME DO CONTATO | CARGO | NOTAS
Dorf Ketal | contato@dorfketal.com | João Silva | Controller
TechNova | fiscal@technova.com.br | Maria Santos | Gerente Fiscal
GlobalCorp | tp@globalcorp.com | Carlos Mendes | Diretor Tributário
Nexus Indust. | financeiro@nexus.com | Ana Oliveira | Analista TP
Alpha Trading | compliance@alpha.com | Pedro Lima | Head of Tax